## 工事履行報告書
様式第２号（第８条関係）
工 事 履 行 報 告 書
| 工事番号 |  |  |  |  | 受注者名
工 事 名
| 工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 提 出 日 | 年 月 日（ 月分）
|  |  | 予定工程 ％ ( ）は工程変更後 |  |  |  | 実施工程 ％ ( ）は工程変更後
| 月 別 | [7 empty] | 備 考
（記事欄）
※ 工事量による進捗率とする。
[5 empty] | 総 括 監 督 員 |  | 主 任 監 督 員 | 監 督 員 |  | 現 場 代 理 人 | 主 任 (監 理) 技 術 者

## 工事履行報告書 (記載例)
様式第２号（第８条関係）
工 事 履 行 報 告 書
| 工事番号 | 東防工第５－１号 |  |  |  | 受注者名 |  | ㈱○○建設
| 工 事 名 | 庁舎等修繕工事
| 工 期 | 令和５年６月２日 ～ 令和６年３月２５日
| 提 出 日 | 令和５年１１月 ５日（１０月分）
|  |  | 予定工程 ％ ( ）は工程変更後 |  |  |  | 実施工程 ％ ( ）は工程変更後
| 月 別 | [8 empty] | 備 考
| ６月 |  | 10% |  |  |  | 10%
| ７月 |  | 20% |  |  |  | 20%
| ８月 |  | 30% |  |  |  | 35%
| ９月 |  | 40% |  |  |  | 45%
| １０月 |  | 50% |  |  |  | 50%
（記事欄）
※ 工事量による進捗率とする。
[5 empty] | 総 括 監 督 員 |  | 主 任 監 督 員 |  | 監 督 員 |  | 現 場 代 理 人 | 主 任 (監 理) 技 術 者